## Лист1
Диаграмма Ганта этапа внедрения направления "..."
| Дата начала | Длительность
Стартовое совещание | указать | 1
Сбор проблем (анализ листов проблем и предложений) | указать | 14
Фотофиксация было | указать | 1
Оценка текущего состояния процесса оформления заявки и получения ЛС и ИМН, картирование текущего состояния процесса | указать | 28
КПСЦ будущего состояния | указать | 5
Разработка целевого состояния процесса оформления заявки и получения ЛС и ИМН, КПСЦ целевое состояние | указать | 7
Разработка системы Канбан (определение потребности, определение наименования запасов, к которым будет применима система канбан, создание системы адресов, разработка карточек Канбан, определение времени цикла) | указать | 50
Разработка и апробация стандартов оформления заявки и получения ЛС и ИМН | указать | 14
Фотофиксация стало | указать | 1
Принятие решения о дальнейшем тиражировании проекта | указать | 2
Предоставление отчета по проекту | указать | 2