ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Фонд оценочных средств

для оценки сформированности компетенций (части компетенций)

при промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Основы проектной деятельности

для студентов 2 курса,

# направление подготовки (специальность)

34.02.01 Сестринское дело

квалификация: медицинская сестра/медицинский брат

на базе среднего общего образования программа: 1 год 10 месяцев

форма обучения

очная

Рабочая программа дисциплины ОПЦ 10 Основы проектной деятельности образовательной программы среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 34.02.01 Сестринское дело разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 04.07.2022 № 527, зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 29.07.2022, регистрационный № 69452, с учетом проекта примерной основной образовательной программы (ПООП) по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

| Компетенция | Номера заданий в тестовой форме |
| --- | --- |
| ОК 1 | 1-5 |
| ОК 2 | 6-10 |
| ОК 3 | 11-15 |
| ОК 4 | 16-20 |
| ОК 5 | 21-25 |
| ПК 6.6 | 26-30 |

ОК1 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 2 – Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 3 - Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 4 - Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 5 - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ПК 2.2 - Использовать	в работе медицинские	информационные системы и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Оценочные средства для текущего контроля

| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор) 1. Какой из перечисленных признаков является ключевым для определения проектной деятельности? А) Рутинный, повторяющийся характер работ Б) Неограниченность во времени В) Уникальный результат Г) Неограниченность ресурсов Ключ: В 2. Назовите исторический период начала формирования проектного подхода как системы? А) Античность Б) Эпоха Возрождения В) Первая половина XX века Г) Конец XX века Ключ: В Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор) 3. Какие из перечисленных характеристик являются признаками проекта? А) Временность Б) Цикличность В) Уникальность результата Г) Наличие неограниченного бюджета Д) Наличие конкретных целей Ключ: А, В, Д Тестовые задания на установление соответствия 4.Установите соответствие между личностью и её вкладом в развитие теории управления проектами: - Фредерик Тейлор - Генри Гант - Генри Форд - Компания DuPont; А) Создание знаменитой диаграммы для визуализации плана работ Б) Разработка принципов научного менеджмента В) Формализация метода критического пути Г) Внедрение конвейерной сборки. Ключ: 1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В Тестовые задания на установление правильной последовательности 5. Установите правильную последовательность стадий жизненного цикла проекта. А) Реализация и исполнение Б) Инициация В) Завершение Г) Планирование Ключ: Б, Г, А, В |
| --- | --- |
| ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор) 6. В чем заключается основное отличие проектной деятельности от операционной (текущей)? А) Всегда требует большего количества персонала Б) Имеет временный характер и направлена на создание уникального результата В) Финансируется из государственного бюджета Г) Не требует формального планирования Ключ: Б 7. Какая характеристика является отличительной чертой проекта в здравоохранении по сравнению с операционной деятельностью? А) Регулярное повторение одних и тех же процессов Б) Наличие ограниченных сроков, ресурсов и уникального результата В) Оказание рутинной медицинской помощи пациентам Г) Финансирование из государственного бюджета Ключ: Б Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор) 8. Какие из перечисленных характеристик относятся к SMART-критериям постановки целей проекта? А) Конкретность Б) Достижимость В) Дорогостоящий Г) Расплывчатый Д) Ограниченный по времени Ключ: А, Б, Д 9. Что из перечисленного является частью устава проекта? А) Бюджет проекта в детализированной форме Б) Ключевые участники проекта и их роли В) Цели и обоснование проекта Г Подробный почасовой график на первые две недели Д) Описание основных рисков проекта Ключ: Б, В, Д Тестовые задания на установление соответствия - Установите соответствие между этапом проекта и его содержанием: - Инициация - Планирование - Исполнение - Завершение; А) Выполнение запланированных работ, координация людей и ресурсов Б) Формальное завершение всех процессов проекта В) Определение целей проекта Г) Разработка детального плана. Ключ: 1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор) 11. Что из перечисленного является основным результатом процесса определения бюджета проекта? А) План управления стоимостью Б) План управления ресурсами В) Базовый план по стоимости Г) Резерв на непредвиденные расходы Ключ: В 12. Какой метод оценки стоимости проекта используется, в случае наличия ограниченной информации на начальном этапе? А) Оценка по аналогам Б) Боттом-ап (снизу-вверх) оценка В) Параметрическая оценка Г) Трехточечная оценка Ключ: А 13. Какой из следующих резервов используется для реагирования на известные риски? А) Резерв на управление Б) Бюджетный резерв В) Резерв на непредвиденные обстоятельства Г) Операционный резерв Ключ: Б Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор) 14. Какие факторы могут привести к пересмотру базового плана по стоимости? А) Незначительное отклонение от графика Б) Утвержденное изменение содержания проекта заказчиком В) Обнаружение более дешевого поставщика Г) Крупные непредвиденные риски, исчерпавшие резерв Ключ: Б, Г Тестовые задания на установление последовательности 15. Установите правильную последовательность шагов для создания базового плана по стоимости. А) Согласование и утверждение бюджета спонсором проекта Б) Сведение всех оценок в общий бюджет проекта В) Оценка стоимости отдельных работ на основе WBS Г) Распределение резервов на непредвиденные расходы Ключ: В, Б, Г, А |
| ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор) 16. Какой документ является официальным подтверждением завершения проекта и формальной приемки его результатов заказчиком? А) Техническое задание Б) Устав проекта В) Акт сдачи-приемки работ Г) Итоговый отчет проекта Ключ: В 17. Какой из перечисленных документов фиксирует первоначальные требования к проекту? А) Бизнес-план Б) Устав проекта (Project Charter) в) Протокол совещания Г) План управления рисками Ключ: Б Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор) 18. Какие элементы обычно включает в себя резюме для руководства в итоговом отчете? А) Детальный анализ каждого риска Б) Ключевые достижения и результаты В) Итоговые финансовые показатели (бюджет/факт) Г) Полный перечень всех участников команды Д) Основные выводы и рекомендации Ключ: Б, В, Д Тестовые задания на установление соответствия 19. Установите соответствие между типом документа и его основным назначением: 1. Устав проекта 2. Техническое задание 3. Протокол совещания 4. Акт приема-передачи; А) Детальное описание того, ЧТО должно быть сделано Б) Фиксация хода работ, решений и выявленных проблем В) Формальное подтверждение приемки результата заказчиком Г) Официальное разрешение на запуск проекта. Ключ: 1-Г; 2-А; 3-Б; 4-В Тестовые задания на установление правильной последовательности 20. Установите правильную последовательность этапов завершения проекта. А) Подготовка итогового отчета Б) Получение формального акта сдачи-приемки В) Выпуск продукта/передача результата Г) Анализ извлеченных уроков Д) Архивация документации Ключ: В, Б, Г, А, Д |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор) 21. Что является главной целью представления проекта? А) Продемонстрировать объем выполненной работы. Б) Получить положительную оценку комиссии. В) Убедительно продемонстрировать решение проблемы и достижение поставленной цели. Г) Показать все собранные материалы. Ключ: В 22. Какой раздел проектной документации является своего рода «визитной карточкой» проекта? А) Введение Б) Паспорт проекта В) Заключение Г) Список литературы Ключ: Б 23. Какой критерий оценки проекта обычно НЕ является ключевым? А) Актуальность темы Б) Объем работы в страницах В) Практическая значимость результатов Г) Логичность и структура презентации Ключ: Б Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор) 24. Какие элементы должны быть включены в письменный отчет о проекте? А) Титульный лист Б) Аннотация В) Дневник ежедневных размышлений автора Г) Список литературы Д) Приложения Ключ: А, Б, Г, Д Тестовые задания на установление соответствия 25. Установите соответствие между разделом проектной документации и его основным содержанием. - Введение - Основная часть - Заключение - Приложения; А) Подробное описание этапов работы Б) Сопоставление результатов с целью, формулировка выводов В) Формулировка проблемы, цели, задач, гипотезы, актуальности Г) Вспомогательные материалы (таблицы, графики, анкеты, схемы). Ключ: 1-В; 2-А; 3-Б; 4-Г Г |
| ПК 2.2 Использовать в работе медицинские информационные системы и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в работе. | Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор) 26. Что является главной целью мультимедийной презентации проекта? А) Продемонстрировать владение сложными программными функциями. Б) Заменить собой устное выступление докладчика. В) Визуально усилить ключевые сообщения и сделать выступление более наглядным и убедительным. Г) Включить в себя весь текст письменного отчета по проекту. Ключ: В 27. Какой принцип является наиболее важным при оформлении слайдов? А) Использование максимально ярких цветов для привлечения внимания. Б) Единство стиля (шрифты, цвета, расположение элементов). В) Размещение на одном слайде как можно большего объема информации. Г) Обязательное использование анимации для всех объектов. Ключ: Б 28. Какое количество строк на одном слайде считается оптимальным? А) Не более 10-12. Б) Столько, сколько необходимо для раскрытия темы. В) Не более 6-8. Г) Чем больше, тем лучше. Ключ: В Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор) 29. Какие из перечисленных элементов являются обязательными для мультимедийной презентации проекта? А) Титульный слайд. Б) Слайд с основными выводами/результатами. В) Видеозапись продолжительностью 10 минут. Г) Визуализация данных (графики, схемы). Ключ: А, Б, Г Тестовое задание закрытого типа на установление соответствия 30.Установите соответствие между ошибкой и её последствием для презентации: - Перегруженность текстом - Неконтрастный текст - Несогласованность дизайна - Слишком сложная анимация - Некачественные изображения; А) Потеря внимания аудитории Б) Аудитория не может прочитать информацию В) Создается впечатление неряшливости и непрофессионализма Г) Аудитория пытается читать, а не слушать докладчика Д) Снижается визуальная привлекательность. Ключ: 1-Г; 2-Б, 3-В; 4-А; 5-Д |

Оценочные средства для промежуточного контроля

| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор) 1. Основная цель логической модели проекта в здравоохранении – это: А) Составление подробного графика работ Б) Расчет заработной платы участников проекта В) Структурированное описание проекта, связывающее его цели, мероприятия, результаты и показатели Г) Проведение маркетинговой кампании проекта Ключ: В 2. "Ресурсная гистограмма" в управлении проектами – это: А) Диаграмма, показывающая распределение ответственности в команде Б) График, отображающий потребность в ресурсах с течением времени В) Диаграмма иерархии работ Г) График освоенного объема Ключ: Б Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор) 3. Какие из перечисленных документов относятся к системе стратегического планирования в РФ? А) Стратегия пространственного развития РФ Б) Сводная бюджетная роспись В) Государственные программы РФ Г) Паспорта национальных проектов Ключ: А, В, Г Тестовые задания на установление соответствия 4. Установите соответствие между типом проекта и его примером: - Организационный проект - Информационный проект - Технический проект - Социальный проект; А) Разработка и запуск нового мобильного приложения Б) Реорганизация структуры компании В) Проведение избирательной кампании Г) Строительство моста или автомобильной дороги. Ключ: 1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В Тестовые задания на установление правильной последовательности 5. Расположите в хронологическом порядке появление следующих методов управления проектами: А) Метод критического пути Б) Диаграмма Ганта В) Гибкие методологии (Agile, Scrum) Г) Метод PERT Ключ: Б, А, Г, В |
| --- | --- |
| ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретаци информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор) 6. Какой документ является официальным утверждением бюджета проекта? А) Устав проекта. Б) План управления стоимостью. В) Базовый план по стоимости. Г) Смета ресурсов. Ключ: В 7. Что такое «план ресурсов» проекта? А) Документ, описывающий, как будут оцениваться и управляться затраты. Б) Документ, в котором идентифицированы и категоризированы все необходимые ресурсы. В) График пополнения счетов проекта. Г) Документ, описывающий, как будут приобретаться материалы. Ключ: Б Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор) 8. Выберите элементы плана ресурсов? А) График платежей. Б) Перечень необходимых человеческих ресурсов. В) Перечень необходимых материальных ресурсов. Г) Гистограммы ресурсов. Д) Методы приобретения ресурсов. Ключ: Б, В, Г 9. Какие виды ресурсов планируются в проекте? А) Трудовые (человеческие) Б) Финансовые В) Материальные Г) Политические Д) Временные Ключ: А, В, Д Тестовые задания на установление соответствия 10.Установите соответствие между методом оценки и его описанием: 1. Оценка по аналогам 2. Параметрическая оценка 3. Оценка «снизу-вверх» 4. Оценка по трём точкам; А) Детальная оценка стоимости каждого элемента Б) Использование статистической зависимости В) Использование данных по похожим проектам Г) Учет оптимистичного, пессимистичного и наиболее вероятного сценария. Ключ: 1-В; 2-Б; 3-А; 4-Г |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор) 11. Анимация в презентации должна использоваться для: А) Развлечения аудитории Б) Поэтапного раскрытия информации и управления вниманием аудитории В) Анимирования всех объектов на слайде Г) Сокрытия части информации Ключ: Б 12. Идеальной продолжительностью презентации проектов считается: А) 60 минут Б) 5-10 минут В) 20-30 секунд Г) Столько, сколько потребуется Ключ: Б 13. Что такое «правило 6x6» при создании слайдов? А) 6 слов в строке, 6 строк на слайде. Б) 6 слайдов в минуту, 6 изображений в презентации. В) 6 строк на слайде, 6 слов в строке (как рекомендация). Г) 6 цветов в палитре, 6 шрифтов в презентации. Ключ: В Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор) 14. Какие функции выполняет мультимедийная презентация в защите проекта? А) Демонстрация результатов Б) Визуальное структурирование доклада В) Усиление убедительности аргументов Г) Полная замена письменного отчета Д) Удержание внимания аудитории Ключ: А, Б, В, Д Тестовые задания на установление последовательности 15. Установите предпочтительную последовательность основных слайдов презентации проекта: 1. Слайд с формулировкой проблемы и целей проекта. 2. Слайд с методами и этапами исследования. 3. Слайд с полученными результатами (данные, продукт). 4. Слайд с выводами и заключением. 5. Титульный слайд. Ключ: 5, 1, 2, 3, 4 |
| ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор) 16. На каком этапе проектной деятельности формулируется основная идея и определяются участники? А) Планирование Б) Инициация В) Реализация Г) Контроль Ключ: В 17. Какой документ официально уполномочивает менеджера проекта использовать ресурсы организации? А) Бизнес-план Б) Устав проекта В) Техническое задание Г) Отчет о ходе работ Ключ: Б Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор) 18. Какие процессы включает в себя этап планирования проекта? А) Планирование содержания и графика Б) Координация работы команды В) Планирование бюджета и ресурсов Г) Приемка готового продукта Ключ: А, В Тестовые задания на установление соответствия 19.Установите соответствие между договором/соглашением и его сутью: - Проект - WBS - Диаграмма Ганта - Риск - Стейкхолдер; А) структура работ, разбивающая проект на более мелкие компоненты Б) Временной график, который показывает задачи, их длительность и зависимости В) Временное предприятие, для создания уникального продукта Г) Неопределенное событие, которое может оказать влияние на цели проекта Д) Лицо, которое активно участвуют в проекте или интересуются его результатами. Ключ: 1-В; 2-А; 3-Б; 4-Д Тестовые задания на установление правильной последовательности 20. Расположите в правильной последовательности стадии жизненного цикла проекта. А) Реализация и тестирование Б) Формирование концепции В) Завершение проекта Г) Детальное планирование Ключ: Б, Г, А, В |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор) 21. Какой из перечисленных документов фиксирует первоначальные требования к проекту? А) Бизнес-план Б) Устав проекта (Project Charter) В) Протокол совещания Г) План управления рисками Ключ: Б 22. Основная цель создания итогового отчета проекта — это: А) Назначить новую команду для следующего проекта Б) Зафиксировать все затраты и потраченные ресурсы В) Формализовать итоги проекта, извлечь уроки и предоставить информацию заинтересованным сторонам Г) Выявить виновных в возможных неудачах Ключ: В 23.Что является главной целью представления проекта? А) Продемонстрировать объем выполненной работы. Б) Получить положительную оценку комиссии. В) Убедительно продемонстрировать решение проблемы и достижение поставленной цели. Г) Показать все собранные материалы. Ключ: В Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор) 24. Назовите исторические объекты, которые можно считать примерами ранних проектов? А) Строительство пирамиды Хеопса Б) Серийное производство автомобилей на конвейере Форда В) Создание армии терракотовых воинов в Китае Г) Ежедневная работа банка по обслуживанию клиентов Ключ: А, В Тестовые задания на установление соответствия 25.Установите соответствие между этапом выступления и его рекомендуемым содержанием: - Вступление - Основная часть - Заключение - Ответы на вопросы; А) Последовательное раскрытие ключевых аспектов проекта. Б) Краткое повторение главных мыслей В) Приветствие, представление, обозначение темы Г) Аргументированные и спокойные разъяснения. Ключ: 1-В; 2-А; 3-Б; 4-Г |
| ПК 2.2 Использовать в работе медицинские информационные системы и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». | Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор) 26. Какой этап работы над проектом следует после сбора и обработки информации? А) Формулировка темы Б) Подготовка к защите В) Анализ и оформление результатов Г) Выбор методов исследования Ключ: В 27. Что является первым шагом в подготовке к устной защите? А) Создание слайдов Б) Написание подробного текста выступления В) Глубокий анализ содержания письменного отчета и выделение ключевых мыслей Г) Репетиция перед зеркалом Ключ: В Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор) 28. Какие из перечисленных пунктов являются самыми распространенными ошибками на защите проекта? А) Чтение текста со слайдов Б) Превышение регламента выступления В) Уверенные и аргументированные ответы на вопросы Г) Неструктурированное и путаное изложение Д) Использование жаргонизмов и непонятных терминов без пояснений Ключ: А, Б, Г, Д Тестовые задания закрытого типа на установление соответствия 29.Установите соответствие между ошибкой и ее последствием для презентации: - Перегруженность текстом - Неконтрастный текст - Несогласованность дизайна - Слишком сложная анимация - Некачественные изображения; А) Потеря внимания аудитории Б) Аудитория не может прочитать информацию В) Создается впечатление неряшливости и непрофессионализма Г) Аудитория пытается читать, а не слушать докладчика Д) Снижается визуальная привлекательность. Ключ: 1-Г; 2-Б; 3-В; 4-А; 5-Д Тестовые задания на установление правильной последовательности 30. Расположите в правильной последовательности этапы подготовки к публичной защите: А) Создание презентации и раздаточного материала Б) Глубокое изучение и конспектирование письменного отчета В) Написание тезисов и сценария выступления Г) Многократные репетиции с таймингом Д) Продумывание ответов на вероятные вопросы Ключ: Б, В, А, Г, Д |